รายงานการประชุม

การประชุม Kick-off โครงการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สกสว.

ครั้งที่: 1/2569
วันประชุม: 18/09/2569
เวลา: 17.00 -18.30 น.
สถานที่/รูปแบบการประชุม: การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ผู้เข้าร่วมประชุม: คณะผู้บริหาร คณะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา และคณะทำงานโครงการ
ผู้บันทึกการประชุม: คุณต้นหลิว หนึ่งธิดา

1. วัตถุประสงค์ของการประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick-off Meeting) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะทำงานและคณะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ผลผลิตที่ต้องส่งมอบ กรอบระยะเวลา ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย โดยโครงการมีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 6 เดือน

การประชุมมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

- ชี้แจงภาพรวม วัตถุประสงค์ และขอบเขตของโครงการ

- หารือและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบของคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

- กำหนดกรอบการดำเนินงานและระยะเวลาการทำงานในแต่ละช่วงของโครงการ

2. สาระสำคัญของโครงการ

โครงการมีเป้าหมายในการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สกสอว. ครอบคลุมตั้งแต่กฎหมายหลัก กฎหมายรอง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ หน้าที่ ภารกิจ การบริหารกองทุน และการบริหารจัดการองค์กร

การศึกษาจะไม่จำกัดอยู่เพียงการรวบรวมและสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย แต่จะนำข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบมาเปรียบเทียบกับแนวทางการดำเนินงานจริง เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง ช่องว่าง ข้อจำกัด และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ผลการศึกษาจะนำไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน สื่อการเรียนรู้ แบบทดสอบ คู่มือ และระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้บุคลากรในแต่ละระดับสามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. กรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ

โครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานรวมประมาณ 6 เดือน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะหลัก ดังนี้

ระยะที่ 1 เดือนที่ 1–3: การศึกษา วิเคราะห์ และจัดระบบองค์ความรู้

ดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร รวมถึงการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือแบบสอบถามตามความเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบ

ผลจากระยะนี้จะนำไปสู่การจัดทำรายงานการศึกษา การวิเคราะห์ช่องว่างและความเสี่ยง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน

ระยะที่ 2 เดือนที่ 4–6: การพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้

นำผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ในระยะที่ 1 มาจัดทำ Knowledge Matrix/Content Matrix เพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรแต่ละระดับ และนำไปพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้ วิดีโอ อินโฟกราฟิก แบบทดสอบ คู่มือปฏิบัติงาน และระบบ Knowledge Management

4. กรอบการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ

ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า กระบวนการศึกษาควรประกอบด้วยลำดับการดำเนินงานดังนี้

กฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด → การปฏิบัติงานจริง → วิเคราะห์ความสอดคล้องและช่องว่าง → วิเคราะห์ความเสี่ยง → จัดทำข้อเสนอแนะ

โดยเฉพาะการดำเนินงานตามขอบเขต TOR ข้อ 4.3.2 จำเป็นต้องนำสิ่งที่กฎหมายและระเบียบกำหนดไว้มาเปรียบเทียบกับการดำเนินงานจริง เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินงานมีความครบถ้วน สอดคล้อง หรือมีประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือไม่ และจัดทำข้อเสนอแนะประกอบ

ในเบื้องต้น สามารถแบ่งองค์ความรู้และประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มที่ 1 กฎหมายและระเบียบด้านการบริหารกองทุน ครอบคลุมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุน การเบิกจ่าย การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การลงทุน การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และแนวปฏิบัติทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 2 กฎหมายและระเบียบด้านการบริหารจัดการองค์กร ครอบคลุมการบริหารบุคลากร การเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานภายในองค์กร ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร

5. แนวทางการเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง

ที่ประชุมเห็นว่าการวิเคราะห์จากเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องศึกษาวิธีการดำเนินงานจริงขององค์กรควบคู่กันไป

ก่อนดำเนินการสัมภาษณ์หรือ Focus Group คณะทำงานจะต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำประเด็นคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญหาหรือช่องว่างที่ค้นพบจากการวิเคราะห์เอกสาร

สำหรับกลุ่มผู้บริหาร อาจใช้ Focus Group เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อจำกัด และประสบการณ์จากการนำกฎหมายหรือระเบียบไปใช้จริง ส่วนกลุ่มอื่นสามารถเลือกใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล แบบสอบถาม หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม

ข้อมูลที่ได้รับจะนำกลับมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อพิจารณา

Law / Regulation → Actual Practice → Gap → Risk → Recommendation

6. การจัดทำข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะของโครงการจะพัฒนาขึ้นจากผลการศึกษากฎหมายประกอบกับข้อมูลการปฏิบัติงานจริง โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

คณะทำงานจะเป็นผู้จัดทำร่างข้อเสนอแนะจากข้อมูลที่รวบรวมได้ และนำเสนอให้คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และความเหมาะสม ก่อนจัดทำเป็นข้อเสนอแนะฉบับสมบูรณ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานก่อนจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผลการศึกษาตอบโจทย์การนำไปใช้จริง

7. การพัฒนา Knowledge Matrix และ Learning Content

เมื่อองค์ความรู้ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว จะนำมาจัดทำ Knowledge Matrix / Content Matrix เพื่อกำหนดว่า

“บุคลากรแต่ละระดับจำเป็นต้องรู้อะไร ต้องรู้ในระดับใด และต้องนำความรู้นั้นไปใช้อย่างไร”

กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาองค์ความรู้ครอบคลุมตั้งแต่คณะกรรมการ/Board ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ตลอดจนบุคลากรระดับปฏิบัติงาน

จากการหารือ มีกรอบผลผลิตด้านสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ วิดีโอความรู้ วิดีโอขนาดสั้น อินโฟกราฟิก แบบทดสอบ และคู่มือปฏิบัติงาน โดยมีการกล่าวถึงวิดีโอรวม 15 คลิป แบ่งเป็นคลิปความรู้ 6 คลิป คลิปสั้น 9 คลิป และการทำข้อเสนอแนะ 3 เล่ม/ชุด

นอกจากนี้ มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 2 ชุด ได้แก่

- คู่มือสำหรับคณะกรรมการ

- คู่มือสำหรับผู้บริหารจนถึงบุคลากรระดับปฏิบัติงาน

8. การพัฒนาระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management Platform)

ที่ประชุมหารือให้มีการพัฒนาระบบ Knowledge Management เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ Content ที่เกิดขึ้นจากโครงการไว้บนแพลตฟอร์มกลาง

ระบบควรรองรับการจัดเก็บ ค้นหา และกรอง (Filter) ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ สื่อการเรียนรู้ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างสะดวก

รายละเอียดด้านโครงสร้างและรูปแบบของแพลตฟอร์มจะนำไปออกแบบเพิ่มเติมภายหลัง เมื่อโครงสร้างข้อมูลและองค์ความรู้มีความชัดเจนมากขึ้น

9. การแบ่งฝ่ายงานและขอบเขตความรับผิดชอบ

เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของบทบาท และสามารถบริหารงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ที่ประชุมกำหนดให้แบ่งทีมดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

- ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

- ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

- ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ (HRD)

โดยแต่ละทีมมีบทบาทหน้าที่และภารกิจย่อยดังนี้

9.1 ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

ทำหน้าที่เป็น เจ้าภาพหลักในการบริหารโครงการและขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผน การประสานงาน การรวบรวมข้อมูล การจัดทำร่างงาน การเก็บข้อมูลภาคสนาม ไปจนถึงการติดตามและส่งมอบงานตาม TOR

ภารกิจด้านการบริหารโครงการ

- บริหารภาพรวมโครงการและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

- จัดทำแผนปฏิบัติงาน Timeline และ Milestone ของโครงการ

- ติดตามความก้าวหน้าและสถานะของ Deliverables

- บริหารการประชุม การทบทวนงาน และการประสานงานระหว่างทุกฝ่าย

- ควบคุมความครบถ้วนของเอกสารและผลผลิตก่อนส่งมอบ

ภารกิจด้านการประสานงาน

- ประสานงานกับ สกสอว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ประสานทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นเฉพาะด้าน

- นัดหมาย Interview, Focus Group, Workshop และการประชุมเฉพาะกลุ่ม

- รวบรวมข้อคิดเห็นและประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ

ภารกิจด้านการศึกษาและจัดระบบข้อมูล

- รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- จัดหมวดหมู่และจัดทำฐานข้อมูลเอกสาร

- จัดทำ Legal Mapping / Knowledge Mapping เบื้องต้น

- จัดทำร่างสรุปสาระสำคัญเพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ภารกิจด้านการเก็บข้อมูลภาคสนาม

- ออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูลร่วมกับทีมที่ปรึกษาและทีม HRD

- จัดทำร่างคำถาม Interview / Focus Group / Workshop / Questionnaire

- ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง

- รวบรวม Actual Practice, Pain Points, ข้อจำกัด และประเด็นปัญหา

ภารกิจด้านการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ

- นำผลการศึกษากฎหมายและข้อมูลภาคสนามมาสังเคราะห์ร่วมกัน

- จัดทำร่าง Gap Analysis และ Risk Analysis

- จัดทำร่างข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุง

- บูรณาการข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำฉบับสมบูรณ์

โดยทีมบริหารและดำเนินการโครงการทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางของข้อมูลและการประสานงาน ของทั้งโครงการ

9.2 ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

ทำหน้าที่เป็น ผู้ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับรองความถูกต้องของเนื้อหาทางวิชาการและกฎหมาย โดยเฉพาะประเด็นที่มีความซับซ้อนหรือจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ภารกิจด้านการตรวจสอบกฎหมายและระเบียบ

- ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

- ตรวจสอบลำดับศักดิ์ของกฎหมายและความเชื่อมโยงของข้อกำหนด

- ตรวจสอบความถูกต้องของการตีความกฎหมาย

- ให้ความเห็นในประเด็นที่กฎหมายหรือระเบียบมีความคลุมเครือ

ภารกิจด้านกฎหมายกองทุน การเงิน และการบริหาร

- ให้ความเห็นด้านระเบียบกองทุน

- ให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่าย การเงิน การคลัง และการลงทุน

- ให้คำปรึกษาด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

- ให้ความเห็นด้านการบริหารองค์กรและแนวปฏิบัติภาครัฐ

- ให้มุมมองด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุนภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจด้านการวิเคราะห์การปฏิบัติงานจริง

- ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดทางกฎหมายกับ Actual Practice

- วิเคราะห์ประเด็น Gap และความเสี่ยงทางกฎหมาย

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- ร่วมกำหนดประเด็นสำคัญสำหรับ Interview และ Focus Group

ภารกิจด้านการตรวจสอบข้อเสนอแนะ

- Review ร่าง Gap/Risk Analysis

- Review ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

- ตรวจสอบความเป็นไปได้ด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติ

- ให้ข้อคิดเห็นก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ภารกิจด้านการรับรองเนื้อหา

- ตรวจสอบคู่มือปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบเนื้อหาวิดีโอ อินโฟกราฟิก และแบบทดสอบ

- ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ก่อนนำไปใช้ในระบบ KM หรือสื่อการเรียนรู้

บทบาทของทีมนี้จึงเน้น Review + Advisory + Validation มากกว่าการเป็นผู้จัดทำงานหลัก

9.3 ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ (HRD)

ทำหน้าที่เป็น ผู้แปลงองค์ความรู้ทางกฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นระบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละระดับ และสามารถนำไปใช้จริงในการทำงาน

ภารกิจด้านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

- วิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และระดับความรู้ที่จำเป็นของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

- วิเคราะห์ Learning Need และ Knowledge Gap

- เชื่อมโยงประเด็นปัญหาจากการทำงานจริงเข้าสู่การออกแบบการเรียนรู้

ภารกิจด้าน Knowledge Matrix

- จัดทำ Knowledge Matrix / Content Matrix

- กำหนดว่าแต่ละกลุ่มต้องรู้อะไร

- กำหนดระดับความลึกของความรู้ในแต่ละระดับ

- เชื่อมโยงองค์ความรู้กับบทบาทหน้าที่และสถานการณ์การทำงาน

ภารกิจด้าน Learning Design

- ออกแบบ Learning Journey

- ออกแบบ Learning Module

- ออกแบบเนื้อหาตามระดับ Board / ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติงาน

- แปลงเนื้อหากฎหมายให้เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง

- ออกแบบการเรียนรู้แบบ Scenario-based หรือ Case-based ตามความเหมาะสม

ภารกิจด้านสื่อการเรียนรู้

- ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาวิดีโอ

- ออกแบบคลิปสั้นและ Infographic

- กำหนด Storyline, Key Message และ Learning Objective

- ประสานการผลิตสื่อร่วมกับทีมบริหารโครงการ

ภารกิจด้านการประเมินผล

- ออกแบบแบบทดสอบ

- ออกแบบ Assessment ตามระดับผู้เรียน

- ออกแบบ Scenario-based Assessment

- ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบ

ภารกิจด้านคู่มือและระบบ KM

- ร่วมออกแบบโครงสร้างคู่มือให้อ่านง่ายและนำไปใช้ได้จริง

- ออกแบบหมวดหมู่ความรู้บนระบบ KM

- กำหนดแนวทางการค้นหา การเข้าถึง และการใช้งานองค์ความรู้

- ร่วมออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม

10. รูปแบบการทำงานร่วมกัน

เพื่อให้การดำเนินงานของทั้ง 3 ทีมเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ที่ประชุมกำหนด Workflow เบื้องต้นดังนี้

ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ
รวบรวมข้อมูล → จัดระบบ → จัดทำ Draft → เก็บข้อมูล Actual Practice

↓

ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย
Review → วิเคราะห์ → ตรวจสอบ Gap/Risk → ให้ข้อเสนอแนะ → Validation

↓

ทีมบริหารโครงการ
ปรับปรุงและจัดทำองค์ความรู้ฉบับสมบูรณ์

↓

ทีม HRD
จัดทำ Knowledge Matrix → Learning Journey → Learning Content → Assessment → Manual → KM Structure

↓

ทั้ง 3 ทีมร่วมกัน Quality Review

↓

ทีมบริหารโครงการจัดทำ Final Deliverables และส่งมอบ

หลักการทำงานร่วมกันคือ

- ทีมบริหารโครงการ = ผู้ขับเคลื่อนและเจ้าภาพงาน

- ทีมที่ปรึกษา = ผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

- ทีม HRD = ผู้แปลงองค์ความรู้สู่การเรียนรู้และการใช้งานจริง

11. แผนการดำเนินงานเร่งด่วนหลังการประชุม

ที่ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป ดังนี้

ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

- รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

- จัดทำ Legal Inventory และโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น

- จัดทำร่างสรุปสาระสำคัญและประเด็นที่ต้องการคำปรึกษา

- ส่งข้อมูลให้ทีมที่ปรึกษาตรวจสอบ

- จัดทำร่างคำถาม Interview / Focus Group

- ประสาน สกสอว. เพื่อกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและนัดหมาย

- จัดทำ Timeline และแผนการดำเนินงานรอบถัดไป

ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

- ตรวจสอบ Legal Inventory และความครบถ้วนของเอกสาร

- เสนอประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม

- ตรวจสอบร่างคำถาม Interview / Focus Group

- ระบุประเด็น Gap/Risk ที่ควรตรวจสอบจากการปฏิบัติงานจริง

- ให้ข้อเสนอแนะก่อนการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ทีม HRD

- ศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างองค์กร บทบาท ความรับผิดชอบ

- เตรียมกรอบ Knowledge Matrix เบื้องต้น

- วิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานและระดับความรู้ที่ควรได้รับ

- เตรียมแนวทางการแปลงผลการศึกษาเป็น Learning Content

- กำหนดกรอบเบื้องต้นของ Learning Journey และ Assessment

สำหรับงานระยะแรก กำหนดกรอบช่วง 18–25 กันยายน 2569 ให้ทีมบริหารและดำเนินการโครงการจัดระบบข้อมูลเบื้องต้นและส่งให้ทีมที่ปรึกษาตรวจสอบ ก่อนเข้าสู่การประชุม Review และการเก็บข้อมูลในระยะถัดไป

12. มติและข้อสรุปจากที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติและข้อสรุปสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการระยะเวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็นระยะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล และระยะพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้

- เห็นชอบให้แบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 3 ทีมหลัก ได้แก่

  - ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

  - ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

  - ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ (HRD)

- ให้ทีมบริหารและดำเนินการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวมข้อมูล จัดทำร่างงาน ประสานงาน และบริหารการดำเนินงานทั้งหมด

- ให้ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ และยืนยันความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเฉพาะทาง

- ให้ทีม HRD รับผิดชอบการแปลงองค์ความรู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปสู่ Knowledge Matrix, Learning Content, Assessment, Manual และ KM Platform

- เห็นควรให้การศึกษาครอบคลุมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมายและการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Gap, Risk และจัดทำข้อเสนอแนะที่นำไปใช้ได้จริง

- ให้มีการ Review ร่วมกันระหว่างทั้ง 3 ทีมในจุดสำคัญของโครงการ ก่อนจัดทำผลผลิตฉบับสมบูรณ์และส่งมอบ

13. แผนงานที่ต้องดำเนินการหลังการประชุม

เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความชัดเจนและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ที่ประชุมกำหนดให้แบ่งทีมดำเนินงานออกเป็น 3 ฝ่ายหลัก ได้แก่

- ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

- ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

- ทีมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียนรู้ (HRD)

โดยมีหน้าที่และงานที่ต้องดำเนินการดังนี้

| ลำดับ | งานที่ต้องดำเนินการ | ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ | ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย | ทีม HRD | ผลลัพธ์ที่ต้องได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ | รับผิดชอบหลัก รวบรวม จัดเก็บ และจัดหมวดหมู่ข้อมูล | ให้คำแนะนำเรื่องขอบเขตและรายการกฎหมายที่ควรนำมาศึกษา | รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมเชื่อมโยงสู่การพัฒนาความรู้ | ฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเบื้องต้น |
| 2 | จัดทำโครงสร้างและสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย/ระเบียบ | รับผิดชอบหลัก จัดทำร่างสรุปและ Legal Mapping | ตรวจสอบความถูกต้อง ของเนื้อหา การตีความ และความครบถ้วน | ศึกษาประเด็นที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ | ร่าง Legal Inventory / Legal Mapping |
| 3 | จัดกลุ่มกฎหมายตามลักษณะการใช้งาน | จัดทำร่างการแบ่งกลุ่มข้อมูล | ให้ความเห็นและรับรองการจัดกลุ่ม เช่น กลุ่มกองทุน กับกลุ่มบริหารองค์กร | วิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายใดจำเป็นต้องรู้เรื่องใด | โครงสร้างหมวดหมู่กฎหมายและองค์ความรู้ |
| 4 | วิเคราะห์การนำกฎหมายและระเบียบไปใช้ในการทำงานจริง | ประสานและเก็บข้อมูล จากหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน | วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับการปฏิบัติงานจริง | ศึกษา Pain Point และพฤติกรรมการทำงานเพื่อใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ | Actual Practice Mapping |
| 5 | ออกแบบคำถามสัมภาษณ์และ Focus Group | จัดทำร่างและบริหารกระบวนการเก็บข้อมูล | ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นกฎหมายและประเด็นเชิงลึกที่ควรถาม | ให้ข้อเสนอแนะด้านพฤติกรรม ความรู้ และทักษะที่ต้องการศึกษา | ชุดคำถามสัมภาษณ์/Focus Group |
| 6 | ประสานผู้บริหาร บุคลากร และกลุ่มตัวอย่าง | รับผิดชอบหลัก ด้านการนัดหมาย ประสานงาน และจัดประชุม | เข้าร่วมตามประเด็นที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ | เข้าร่วมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนาบุคลากร | ตารางสัมภาษณ์และ Focus Group |
| 7 | ดำเนินการสัมภาษณ์และ Focus Group | บริหารกระบวนการและเก็บข้อมูล | ร่วมซักถาม วิเคราะห์ และให้มุมมองเชิงวิชาการ/กฎหมาย | วิเคราะห์ประเด็นด้านความรู้ ทักษะ และความต้องการเรียนรู้ | ข้อมูลภาคสนามและประเด็นสำคัญ |
| 8 | วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างกฎหมายกับการปฏิบัติงานจริง | รวบรวมและจัดทำร่างผลวิเคราะห์ | รับผิดชอบหลักด้านการตรวจสอบ Gap และ Risk ทางกฎหมาย | วิเคราะห์ช่องว่างด้านความรู้และความเข้าใจของบุคลากร | Gap & Risk Analysis |
| 9 | จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน | จัดทำร่างรายงานและข้อเสนอแนะ | ให้ความเห็นและตรวจสอบข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและกฎหมาย | ให้ข้อเสนอแนะในมิติการพัฒนาบุคลากรและการนำไปใช้จริง | รายงานข้อเสนอแนะ |
| 10 | จัดทำ Knowledge Matrix | สนับสนุนข้อมูลจากผลการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย | ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ที่นำมาใช้ | รับผิดชอบหลัก ออกแบบว่าแต่ละระดับ “ต้องรู้อะไร และรู้ลึกแค่ไหน” | Knowledge Matrix |
| 11 | ออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้และ Learning Journey | สนับสนุนข้อมูลและข้อกำหนดตาม TOR | ตรวจสอบสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย | รับผิดชอบหลัก ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ตามระดับบุคลากร | Learning Journey / Learning Architecture |
| 12 | พัฒนาสื่อวิดีโอและอินโฟกราฟิก | บริหารการผลิตและติดตามการส่งมอบ | ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนเผยแพร่ | รับผิดชอบหลักด้านการออกแบบเนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ | วิดีโอ 15 คลิป และอินโฟกราฟิก 8 ชิ้น |
| 13 | จัดทำแบบทดสอบและเครื่องมือประเมินผล | สนับสนุนการดำเนินงานและจัดการเอกสาร | ตรวจสอบความถูกต้องของข้อคำถามด้านกฎหมาย | รับผิดชอบหลัก ออกแบบแบบทดสอบตามระดับและสถานการณ์จริง | แบบทดสอบ 12 ชุด |
| 14 | จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน | จัดทำร่างและรวบรวมเนื้อหา | ตรวจสอบเนื้อหากฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ | ปรับรูปแบบภาษาและโครงสร้างให้เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง | คู่มือปฏิบัติงาน 2 ฉบับ |
| 15 | พัฒนาระบบ Knowledge Management | บริหารการพัฒนาแพลตฟอร์มและโครงสร้างข้อมูล | ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ | ร่วมออกแบบหมวดหมู่ ความรู้ การค้นหา และรูปแบบการเรียนรู้ | ระบบ KM สำหรับสืบค้นองค์ความรู้ |
| 16 | ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบ | รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนตาม TOR | ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการและกฎหมาย | ตรวจสอบด้านการเรียนรู้และความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน | Final Deliverables |
| 17 | ติดตามความก้าวหน้าและประชุมทบทวนงาน | รับผิดชอบหลัก จัด Sprint Review และติดตาม Timeline | เข้าร่วม Review ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง | เข้าร่วม Review ผลงานด้าน HRD และสื่อการเรียนรู้ | รายงานความก้าวหน้าและแผนงานรอบถัดไป |

13.1 ทีมบริหารและดำเนินการโครงการ

ทีมบริหารและดำเนินการโครงการทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางของโครงการ รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผน ประสานงาน รวบรวมข้อมูล บริหาร Timeline ควบคุมคุณภาพงาน และติดตามการส่งมอบตาม TOR

บทบาทสำคัญ ได้แก่ การประสาน สกสอว. การนัดหมายผู้ให้ข้อมูล การจัดสัมภาษณ์และ Focus Group การจัดทำร่างรายงาน การบูรณาการข้อคิดเห็นจากที่ปรึกษา และการประสานทีม HRD เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นสื่อและระบบการเรียนรู้

โครงสร้างทีมเดิมระบุให้คุณไกรพุฒิดูภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์และ TOR นายอนุสรณ์รับผิดชอบการบริหารการดำเนินงานและการแปลงองค์ความรู้สู่การเรียนรู้ ดร.หนึ่งนิดาดูแลระเบียบวิธีวิจัยและงานเชิงคุณภาพ และผู้ประสานงานโครงการดูแลการนัดหมายและติดตามผลผลิต Pasted markdown

13.2 ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย

ทีมที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็น ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองความถูกต้องขององค์ความรู้

ขอบเขตงานหลัก ได้แก่

- ตรวจสอบรายการกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบการตีความและลำดับศักดิ์ของกฎหมาย

- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับการปฏิบัติงานจริง

- วิเคราะห์ความเสี่ยงทางกฎหมาย

- ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นกองทุน การเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน และการบริหารองค์กร

- ตรวจสอบรายงานข้อเสนอแนะ

- ตรวจสอบคู่มือ แบบทดสอบ และเนื้อหาสื่อก่อนนำไปใช้

ทีมที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมายกองทุน ววน. การกำกับดูแล การเงิน ทรัพยากร กฎหมายธุรกิจ และการลงทุน ซึ่งจะเข้ามา Review งานตั้งแต่ข้อ 4.3.1–4.3.5 ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน Pasted markdown

13.3 ทีม HRD

ทีม HRD ทำหน้าที่ แปลงองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่คนในองค์กรสามารถเข้าใจ เรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง

ขอบเขตงานหลัก ได้แก่

- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการเรียนรู้

- จัดทำ Knowledge Matrix

- ออกแบบ Competency/Knowledge Level ของแต่ละระดับ

- ออกแบบ Learning Journey

- พัฒนา Learning Module

- ออกแบบวิดีโอ คลิปสั้น และอินโฟกราฟิก

- พัฒนาแบบทดสอบและ Scenario-based Assessment

- ร่วมออกแบบคู่มือปฏิบัติงาน

- ร่วมออกแบบระบบ Knowledge Management

- ตรวจสอบ User Experience ของการเรียนรู้

บทบาทของทีม HRD สอดคล้องกับกรอบเดิมที่กำหนดให้มีการออกแบบ Knowledge Matrix, Learning Journey, KM และการพัฒนาสื่อวิดีโอ 15 คลิป แบบทดสอบ 12 ชุด รวมถึงอินโฟกราฟิกสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ

13.4 หลักการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 ทีม

เพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานต่อเนื่องกัน ที่ประชุมกำหนดหลักการทำงานเป็นกระบวนการดังนี้

ทีมบริหารโครงการ
รวบรวมข้อมูล → จัดทำ Draft → ประสานผู้เกี่ยวข้อง

↓

ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการและกฎหมาย
ตรวจสอบ → วิเคราะห์ → ให้ข้อเสนอแนะ → ยืนยันความถูกต้อง

↓

ทีม HRD
แปลงองค์ความรู้ → ออกแบบ Knowledge Matrix → พัฒนาสื่อ → พัฒนาแบบทดสอบ → พัฒนา KM

↓

ทั้ง 3 ทีมร่วมกัน Review

↓

ทีมบริหารโครงการจัดทำ Final Deliverables และส่งมอบ

หลักสำคัญคือ
“ทีมบริหารเป็นเจ้าภาพงาน — ทีมที่ปรึกษารับรองความถูกต้อง — ทีม HRD ทำให้ความรู้ถูกนำไปใช้ได้จริง”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อคณะทำงานและทีมที่ปรึกษาโครงการ

1.ทีมบริหารโครงการ (Project Management Core Team)

- คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา (ไนท์) — ผู้จัดการโครงการ (Project Director & Strategic Risk Lead):

  - รับผิดชอบ: ภาพรวมโครงการฯ ทีมที่ปรึกษา รวบรวมประเด็นความต้องการเชิงลึกจาก สกสว. และ รายละเอียดการส่งมอบงานตาม TOR

- นายอนุสรณ์ หนองนา (เด่น) — ผู้จัดการโครงการ (PM & Learning Architect Lead):

  - รับผิดชอบ: บริหารโครงการภาพรวม (Project Execution & Cadence) แปลงองค์ความรู้สู่นวัตกรรมการเรียนรู้ (Knowledge Translation) อำนวยการประชุม (Master Facilitator) และบูรณาการข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาทุกท่าน สู่การจัดทำรายละเอียดชิ้นงานตาม TOR

- ดร.หนึ่งนิดา สารศรี (ต้นหลิว) — Co-PM (Research & Qualitative Process Specialist):

  - รับผิดชอบ: กำกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ออกแบบและดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก/Focus Group การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ และการสังเคราะห์รายงานวิจัย และ ร่วมทำรายงานข้อเสนอแนะ 3 ชุด เพื่อส่งมอบตาม TOR

- คุณเบนซ์ — ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator):

  - รับผิดชอบ: การบริหารจัดการนัดหมาย ติดตามผลผลิต (Deliverables Tracking) งานธุรการโครงการ และการประสานงานระหว่างคณะที่ปรึกษากับ สกสว.

2.ทีมที่ปรึกษาโครงการ

กลุ่มที่ 1: ด้านกฎหมาย ระเบียบกองทุน ววน. และการกำกับดูแลภาครัฐ (Legal, Fund & Governance)

- ผศ.ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร (ปุ่น) (รองอธิการบดี ม.บูรพา)

  - ความเชี่ยวชาญ: ระเบียบ ข้อกำหนด กองทุนการวิจัย และการบริหารองค์กร/การเรียนรู้ตลอดชีวิต

  - Strategic Fit ในโครงการ: ผู้นำระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา เข้าใจทั้งมิติการบริหารองค์กรภาครัฐ นโยบาย ววน. และมุมมองของบอร์ด/ผู้บริหารระดับสูง

  - ภารกิจหลัก: รีวิวข้อเสนอทางวิชาการ ข้อ 4.3.1 ข้อ 4.3.2 (เสนอมุมมองอำนาจและการตัดสินใจของบอร์ด), ข้อ 4.3.3 (รีวิวการจัดหมวดหมู่ Fund vs Operation), ข้อ 4.3.4 (รีวิวข้อเสนอเชิงนโยบาย Tier Position)

  - ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง: ขอบเขตอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจของคณะกรรมการ กสว. และผู้บริหารระดับสูง สกสว.; ความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลกับการบริหารงานขององค์กรในระบบ ววน.; การยกร่างคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการ (ข้อ 4.3.5)

  - แนวทางการเข้าสัมภาษณ์บอร์ดและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการร่วมดำเนินการ Focus Group ตาม  ข้อ 4.3.2

  - รีวิวแบบทดสอบ และ คอนเทนต์ความรู้ระดับบอร์ดและผู้บริหารระดับสูง

- นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ (บอย) (หน.ส่วนบริหารงานวิจัย & IP ม.แม่ฟ้าหลวง)

  - ความเชี่ยวชาญ: ระเบียบกองทุนวิจัยฯ การดำเนินงานร่วมกับ สกสว. ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

  - Strategic Fit ในโครงการ: ผู้ปฏิบัติงานจริงในด่านหน้า เข้าใจกระบวนงานขอรับจัดสรรงบประมาณ FF/SF สัญญา การเบิกจ่าย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

  - ภารกิจหลัก: ข้อ 4.3.1 (รีวิวกฎหมายลำดับรอง FF/SF/PMU), ข้อ 4.3.3 (รีวิวระบบงานบริหารกองทุน), ข้อ 4.3.4 (รีวิวGap Analysis งานจริง และข้อเสนอการลงทุน/IP ตาม ม.58)

  - ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง: จุดติดขัดและภาระงานจริง (Operational Friction) ในการปฏิบัติตามประกาศ กสว. ด้าน FF และ SF; กลไกการบริหารสัญญา การใช้จ่ายเงินของ PMU และการเร่งรัดชดใช้ทุน; แนวทางการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการร่วมลงทุนนวัตกรรมตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- อ.นภวัฒน์ สืบนุสรณ์ (มะตูม) (อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง)

  - ความเชี่ยวชาญ: กฎหมายกองทุนการวิจัยฯ, กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

  - Strategic Fit ในโครงการ: นักวิชาการนิติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญโครงสร้าง พ.ร.บ. ววน. และกฎหมายลำดับรอง

  - ภารกิจหลัก: รีวิว ข้อ 4.3.1 (Legal Hierarchy & Inventory 3 ระดับ), ข้อ 4.3.2 (รีวิวการตีความอำนาจ ม.58 อิสระและโปร่งใส), ข้อ 4.3.4 (รีวิวรายงานข้อเสนอนโยบาย 3 ฉบับ)

  - ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง: การจัดทำระบบ Traceability และตรวจสอบลำดับศักดิ์ของ พ.ร.บ. สภานโยบายฯ 2562 (และฉบับ 2 พ.ศ. 2568); การตีความทางนิติศาสตร์ในประเด็นที่คลุมเครือ และการวิเคราะห์ขอบเขตอำนาจตามมาตรา 58; การสอบทานความถูกต้องของเนื้อหากฎหมายในคู่มือปฏิบัติงาน 2 ฉบับ

4. ผศ.ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช (อ.อู๋)

ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากร การเงิน และการพัฒนาบุคลากร (Financial, Resource & Workforce Management) และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

ภารกิจหลัก : รีวิวเนื้อหาทางวิชาการและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ตาม 4.3.1 - 4.3.4 และ รีวิวคอนเทนต์สำหรับผลิตชุดความรู้ แบบทดสอบ และ คู่มือการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 เล่ม

กลุ่มที่ 2: ด้านกฎหมายธุรกิจ การเงินการคลัง และการลงทุนภาคเอกชน (Private Law & Investment)

- คุณธนา & คุณเอ๋ (ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาคเอกชน)

  - ความเชี่ยวชาญ: กฎหมายธุรกิจ นิติกรรมสัญญา การร่วมลงทุน (Joint Venture) และกฎหมายการค้า/เอกชน

  - Strategic Fit ในโครงการ: ให้มุมมองภายนอก (Private Sector Perspective) ต่อข้อจำกัดทางกฎหมายของภาครัฐในการส่งเสริมนวัตกรรม

  - ภารกิจหลัก: รีวิวข้อ 4.3.4 (รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการลงทุน ม.58 / Startup / Spin-off), ข้อ 4.3.1 (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ)

  - ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง: รีวิวข้อเสนอและแนวทาง เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายในการที่กองทุน ววน. หรือ สกสว. จะร่วมลงทุนหรือหนุนเสริม Deep Tech / Startup; การออกแบบกลไกบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายและธรรมาภิบาลในการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน; การเปรียบเทียบโมเดลการลงทุนขององค์กรสนับสนุนนวัตกรรมในต่างประเทศ

กลุ่มที่ 3: ด้านการออกแบบระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร (Learning Design, HRD & Executive Modules)

- คุณบัณฑิตา พละพงศ์ (แอ๋ม) (Head of Learning Academy, KBTG)

  - ความเชี่ยวชาญ: Learning Architecture, HRD, Competency Matrix, Corporate Academy Design

  - Strategic Fit ในโครงการ: ผู้นำด้านการสร้างระบบพัฒนาบุคลากรในองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำระดับประเทศ

  - ภารกิจหลัก: ข้อ 4.3.5 (การจัดทำ Knowledge Matrix Framework , โครงสร้างระบบ KM, Learning Journey Design)

  - ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง: การวางโครงสร้าง Legal Competency / Knowledge Matrix ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการจริงของคนทำงาน; กลยุทธ์การแปลงเนื้อหาเชิงเทคนิคให้เป็น Learning Modules ที่น่าสนใจและนำไปใช้จริงในที่ทำงาน; แนวทางการจัดทำระบบ KM ของ สกสว. ให้ทันสมัยและยั่งยืน

  - รับผิดชอบการทำ การทำคอนเทนต์สำหรับงานผลิตวีดีโอองค์ความรู้ ของระดับบอร์ดและผู้บริหารระดับสูง

  - การทำ อินโฟกราฟิก 8 ชิ้น ร่วมกับคุณสายป่าน

- คุณซัน (ที่ปรึกษาด้านการออกแบบโมดูลพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ)

  - ความเชี่ยวชาญ: Executive Development, Leadership Learning Modules, Scenario-based Learning

  - Strategic Fit ในโครงการ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กลาง และต้น

  - ภารกิจหลัก: ข้อ 4.3.5 (การออกแบบชุดสื่อวิดีโอ 15 คลิป,แบบทดสอบ 12 ชุด)

  - ประเด็นขอคำปรึกษาเจาะจง: การออกแบบเนื้อหาวิดีโอสั้น 30–60 วินาที และวิดีโอ 3–5 นาที สำหรับผู้บริหารระดับกลาง/ต้น และ ฝ่ายปฏิบัติการ; การออกแบบข้อสอบแบบประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์จริง (Scenario-based Assessment)

ลงชื่อ ดร.หนึ่งธิดา สาริศรี (ต้นหลิว) ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ นายอนุสรณ์ หนองนา (เด่น) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วันที่ 18/09/69